## Riscos
ID | Risco | Fase | Impacto | Probabilidade | Severidade | Escala | Resposta | Descrição | Responsável
1 | Níveis de conhecimento técnicos diferentes | Todo o percurso do Projeto | Alto | Leve | Risco Moderado | 4 (1x4) | Investigação | Fazer a integraçao da equipe , onde todos recebam e passem conhecimentos e experiências | -
2 | Perca de prazo determinado para entrega das sprints | Durante o periodo do projeto | Raro | Médio | Risco Moderado | 2 (1x2) | Investigação | Manter equipe aliada a tarefas e prazos subdividindo em sprints semanais menores | -
3 | Instabilidade no serviço Web | Durante a utilização do serviço | Alto | Grave | Risco Extremo | 12 (4 x 3) | Mitigação | Recuperar conectividade do serviço em no máximo 5 minutos | João Pedro
4 | Erro na captura dos dados | Durante o processo de captação de temperatura e umidade ideal | Médio | Gravíssimo | Risco Extremo | 12 (3x4) | Mitigação | Testar equipamentos, fazer a reconfiguração do arduíno. | Lais
5 | Falta de qualidade do serviço prestado | Durante a utilização do serviço | Médio | Grave | Risco Elevado | 9 (3x3) | Mitigação | Melhoria de processos na gestão da qualidade | Alex Celestino
6 | Aviso tardio ao usuário sobre mudanças | Durante o serviço de reparo e/ou correção de erros | Raro | Leve | Risco Baixo | 1(1x1) | Aceitação ativa | Notificar imediatamente em caso de atualizações e /ou mudanças que interfiram na rotina do usuário | -
7 | Ajustes não realizados dentro do prazo | Durante o percurso das Sprints | Baixo | Gravíssimo | Risco Extremo | 8 (2x4) | Mitigação | Distruição de tarefas remanejadas com ajustes emergenciais e supervisionados | João Pedro
8 | Perda de um integrante importante na equipe do projeto | No meio ou próximo ao fim do projeto | Baixo | Leve | Risco Baixo | 2 (2x1) | Aceitação passiva | Todos da equipe devem estar integrados com o funcionamento e manutenção do sistema implementado, para que mesmo na ausência de um integrante, o projeto continue sendo executado normalmente. | -
9 | Falha na adaptação de temperatura em intermédio de comandos pelo Infravermelho | No decorrer do processo de ambientação | Médio | Médio | Risco Moderado | 6 (3x2) | Mitigação | Fazer uma visita de reparo no cliente em caso de não funcionamento do hardware instalado no local. | -
10 | Problemas com insconsistência de dados na Azure | Durante a manipulação das tabelas e conexão do Banco de Dados | Alto | Gravíssimo | Risco Extremo | 16( 4x4) | Mitigação | Verificar scripts de tabelas e fazer querys sempre que necessário | Alex Buarque
11 | Sistema de acompanhamento das implementações falho (impossibilitando os registros) | Ocorre durante a falta de energia e / ou bug no sistema | Raro | Grave | Risco Elevado | 3 (1x3) | Aceitação ativa | Aguardar retorno de energia e/ou ativação de gerador. Inspecionar e reportar bug | -
12 | Não ter equipamento extra no caso de haver necessidade de troca | No momento da implantação | Médio | Leve | Risco Baixo | 3 (3x1) | Aceitação passiva | Sempre ter um kit de equipamentos que no caso de falha possa substitur o que etá com defeito. | -
13 | Falha no sistema de envio de notificações em caso de não-conformidade. | Ocore quando a temperatura e umidade ultrapassarem o limite delimitado. | Alto | Médio | Risco Elevado | 8 (4x2) | Mitigação | Verificar o motivo da falha e entrar em contato com o cliente através de telefones informados no cadastro. | Amanda
14 | Deterioração de valores de mercado | Ocorre no aumento de preços que podem ou não ser repassados ao consumidor final | Baixo | Grave | Risco Elevado | 6 (2x3) | Investigação | Fazer estudo de custos, buscar alternativas tecnógicas mais baratas minimizando gastos desnecessários | -
15 | Escassez de mão de obra especializada | Ocorre no caso de migração para um nicho de mercado muito específico | Baixo | Médio | Risco Moderado | 4 (2x2) | Investigação | Capacitação da equipe em áreas de atuação diferenciadas | -
16 | Entrada de um concorrente | Durante a prestação de serviço | Raro | Gravíssimo | Risco Elevado | 4 (1x4) | Investigação | Prestação de serviço diferenciado e inovador para manter clientes e/ou atrair novos. | -
Gestão de Oportunidades
1010 | Inovação | Todo o percurso do Projeto | Alto | Leve | Risco Moderado | 3 (3x1) | Investigação | Buscar e implementar ideias novas e maneiras diferenciadas de trabalho | -
1011 | Novas tecnologias | Todo o percurso do Projeto | Alto | Médio | Risco Elevado | 6 (3x2) | Investigação | Usar tecnologias novas e eficientes que supram as demandas do negócio | Alex Buarque
1012 | Parcerias de mercado | A médio prazo do projeto | Médio | Médio | Risco Moderado | 4 (2x2) | Investigação | Fazer parcerias com empresas no ramo da logística para entender maneiras de suprir no demandas futuras | -
1013 | Gestão de redução de custos | Todo o percurso do Projeto | Baixo | Grave | Risco Elevado | 3 (1x3) | Investigação | Gerir recursos com precisão e planejamento reduzir custos e aplicar de maneira acertiva em investimentos futuros. | Gustavo
1014 | Investimentos em infraestrutura | A médio prazo do projeto | Médio | Leve | Risco Baixo | 2 (1x2) | Investigação | Aquisições futuras de acordo com a necessidade | -
1015 | Especialização da equipe | Todo o percurso do Projeto | Alto | Grave | Risco Extremo | 9(3x3) | Investigação | Aprendizagem contínua em banco de dados e Node Js | A Equipe
1016 | Aquisição de galpões para atender novas demandas | A longo prazo no projeto | Baixo | Médio | Risco Moderado | 2 (1x2) | Aceitação passiva | No caso de expansão do negócio para clientes sem galpões próprios e queiram trabalhar com estoque consignado | -
1017 | Obter certificação de qualidade ISO | A longo prazo no projeto | Médio | Grave | Risco Extremo | 6 (2x3) | Aceitação passiva | Gestão da qualidade nos processos | Lais
1018 | Expansão do mercado logístico | A longo prazo no projeto | Baixo | Leve | Risco Baixo | 1(1x1) | Aceitação Passiva | Aumento da oferta de demanda de serviços por novos stakholders | -

## Planilha1
Planilha de risco
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como
1 | Perda de prazo determinado para entrega das sprints | Médio | Alto | 6 | Evitar | Manter equipe alinhada a tarefas e prazos subdividindo em sprints semanais menores.
3 | Orçamento estipulado ultrapassado. | Baixo | Baixo | 1 | Transferir | Gerir recursos com precisão e planejamento reduzir custos e aplicar de maneira acertiva em investimentos futuros.
4 | Instabilidade na internet na apresentação. | Baixo | Médio | 4 | Aceitar | Recuperar conectividade do serviço no menor tempo possivel.
5 | Ajustes não realizados dentro do prazo. | Baixo | Médio | 2 | Mitigar | Distruição de tarefas remanejadas com ajustes emergenciais e supervisionados.
6 | Perda de informações essenciais (por erro do programador) | Médio | Médio | 4 | Evitar | Realizar backups constantemente.
7 | Perda de um integrante importante na equipe do projeto | Baixo | Alto | 3 | Mitigar | Todos da equipe devem estar integrados com o funcionamento e manutenção do sistema implementado, para que mesmo na ausência de um integrante, o projeto continue sendo executado normalmente.

## Matriz de Risco
Matriz de Risco
Probabilidade/Impacto | Pouco Provável(1) | Provável(2) | Muito Provável(3)
Alto(3) | 3 | 6 | Extremo
Médio(2) | 2 | 4 | Risco Elevado
Baixo(1) | 1 | Risco Baixo | 3