## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | Galpões inteligentes
Codigo da demanda: | 151849
Usuários Envolvidos:
Analistas Envolvidos: | Gustavo Caires e Alex Buarque
Data da homologação : | 2019-05-13
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | Alex Buarque | 2019-05-14 | Em andamento
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | Gustavo Caires | 2019-05-13 | Em andamento
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade | Amanda Aparecida | 2019-05-15 | Pendente
004
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela home do software |  | Essencial | Testado - OK
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Importante | Testado - OK
RF002-03 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Importante | Testado - OK
RF002-04 | Consistir o botão "Cadastro" | Permitir clique no botão para cadastrar um novo usuario. | Redireciona para a tela de cadastro do usuario. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-05 | Consistir o botão "Esqueci minha senha" | Permitir clique no botão para o usuario conseguir recuperar sua senha | Redireciona para formulário de recuperar senha. |  | Importante | Não testado
RF002-06 | Consistir o botão "Home" | Permitir clique no botão para tela home do site. | Redireciona para tela inicial do site. |  | Importante | Testado - OK
RF002-07 | Consistir o botão "Entrar" | Permitir clique no botão para tela home do software. | Redireciona para tela inicial da home do software. |  | Essencial | Testado - OK
RF001-01 | Permitir o cadastro no sistema utilizando Nome completo, razão social, email, senha, confirmar senha, CPF/CNPJ, CEP, rua, número, complemento, apelido do galpão, tamanho(m2), quantidade de ar-condicionado. | Permitir autenticação de usuários com os campos indicados corretamente para cadastra-los no banco de dados. | Usuário cadastrado e redirecionado para tela de login para efetuar login. |  | Essencial | Não testado
RF001-02 | Consistir campo "Nome completo" para informar o nome do cliente. | Permitir digitação do nome completo de um usuário. | Permitir uma identificação para o usuário. |  | Desejável | Não testado
RF001-03 | Consistir campo "email" para coletar o email do cliente. | Permitir a digitação do login (email válido) para cadastrar usuário no sistema. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Importante | Não testado
RF001-04 | Consistir campo "razão social" para coletar o nome da empresa do cliente. | Permitir a digitação do nome da empresa do cliente para cadastrar no sistema. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Desejável | Não testado
RF001-05 | Consistir campo "senha" para coletar a senha do usuário. | Permitir a digitação de uma senha de usuário com no mínimo 8 caracteres. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Essencial | Não testado
RF001-06 | Consistir campo "confirmar senha" para coletar a senha de comparação do usuário. | Permirir a digitação de uma senha de usuário com no mínimo 8 carácteres para comparação com a senha do campo anterior. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Essencial | Não testado
RF001-07 | Consistir campo "cpf/cnpj" para coletar o registro do usuário ou da empresa cliente que estaremos cadastrando no sistema. | Permirir a digitação do cadastro de pessoa fisíca ou cadastro nacional de pessoa juridica, desde que um deles seja válido. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Essencial | Testado - OK
RF001-08 | Consistir campo "CEP" para coletar o endereço do usuário. | Permitir digitação de CEP(válido) para cadastro do endereço do cliente na base de dados. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Essencial | Testado - OK
RF001-09 | Consistir campo "rua" para mostrar a rua correspondente ao CEP digitado no campo anterior | Permitir a visualização da rua correspondente ao CEP digitado no campo anterior. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Importante | Testado - OK
RF001-10 | Consistir campo "numero" para coletar o numero especifico do endereço do cliente. | Permitir a digitação do número do endereço do cliente. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Importante | Não testado
RF001-11 | Consistir campo "complemento" para coletar alguma informação adicional do endereço do cliente. | Permitir a digitação do complemento do endereço co cliente. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Importante | Não testado
RF001-12 | Consistir campo "apelido do galpão" para coletar um nome de identificação do galpão. | Permitir a digitação de um apelido do galpão para cadastro e identicação do galpão para o cliente. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Desejável | Não testado
RF001-13 | Consistir campo "tamanho(2)" para coletar o tamanho em metros quadrados do galpão. | Permitir a digitação do tamanho do galpão em metros quadrados e cadastra-los no banco de dados. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Importante | Não testado
RF001-14 | Consistir campo "quantidade de ar condicionados" para coletar estas informações do galpão do cliente. | Permitir a digitação da quantidade de ar condicionados que existem no galpão. | Permitir que o usuário continue cadastrando seus dados. |  | Importante | Não testado
Responsável pela Homologação | Gustavo Caires e Alex Buarque
Data de homologação | 2019-05-15
Note on I19: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Login
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Nome do Analista Desenvolvedor
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF002-01-TC01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = brandao@gmail.com | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-01-TC02 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = EmailErrado.gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; voltar para campo Login |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. | N/A
RF002-01-TC03 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar email no campo Login"; voltar para campo Login |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: 123 | O sistema deve preencher o código com zeros a direita: "00123" e apresentar os dados do cliente: "SENHOR DAS ESTRELAS" |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: | Ao deixar em branco o campo e preencher, o sistema deverá fornecer um aviso que o código está em branco e não deve permitir a busca. |  | OK | OK | N/A
Id4
Id5
Id6
Id7
Tester: | Nome de quem efetuará os testes/Homologação
Data de homologação: | 2018-03-13

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site www.meuprojeto.com | Fazer Sempre
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status: