## Riscos
Planilha de risco
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como
1 | Perda de prazo determinado para entrega das sprints | Médio | Alto | 6 | Evitar | Manter equipe alinhada a tarefas e prazos subdividindo em sprints semanais menores.
3 | Orçamento estipulado ultrapassado. | Baixo | Baixo | 1 | Transferir | Gerir recursos com precisão e planejamento reduzir custos e aplicar de maneira acertiva em investimentos futuros.
4 | Instabilidade na internet na apresentação. | Baixo | Médio | 4 | Aceitar | Recuperar conectividade do serviço no menor tempo possivel.
5 | Ajustes não realizados dentro do prazo. | Baixo | Médio | 2 | Mitigar | Distruição de tarefas remanejadas com ajustes emergenciais e supervisionados.
6 | Perda de informações essenciais (por erro do programador) | Médio | Médio | 4 | Evitar | Realizar backups constantemente.
7 | Perda de um integrante importante na equipe do projeto | Baixo | Alto | 3 | Mitigar | Todos da equipe devem estar integrados com o funcionamento e manutenção do sistema implementado, para que mesmo na ausência de um integrante, o projeto continue sendo executado normalmente.

## Matriz de Risco
Matriz de Risco
Probabilidade/Impacto | Pouco Provável(1) | Provável(2) | Muito Provável(3)
Alto(3) | 3 | 6 | Extremo
Médio(2) | 2 | 4 | Risco Elevado
Baixo(1) | 1 | Risco Baixo | 3