## Product Backlog
id | Grupo | Nome | Descrição | Prioridade
1 | Site | Página Inicial | Tela contendo logo, imagem de fundo e barra de menu superior. | 5
2 |  | Sobre | Tela contendo informações sobre a empresa (História, visão, missão e valores). | 3
3 |  | Produto | Tela contendo uma apresentação do produto, descrição e funcionamento. | 4
4 |  | Simulador Financeiro | Tela contendo custo beneficio da contratação do nosso produto. | 3
5 |  | Premissas do produto | Tela contendo informações sobre os requisitos minimos para adiquirir nosso produto. | 2
6 |  | Cadastro/Pedir produto | Botão no menu destinado a fazer seu cadastro e pedir o serviço. | 4
7 |  | Fale Conosco | Tela contendo formulário para contato. | 5
8 |  | Login/Logout | Processo Login/Logout | 5
id | Grupo | Nome | Descrição | Prioridade
9 | Software do site | Tela Cliente | Dados pessoais/editar perfil. | 3
10 |  | Galpões | Tela contendo as informações sobre os galpões cadastrados. | 5
11 |  | Botão configura | Inserir temperatura manualmente. | 3
12 |  | Serviço | Tela onde o cliente poderá editar/escolher serviços. | 4
13 |  | Relatórios | Emitir relatórios | 5
14 |  | Gráficos | Tela contendo estatisticas. | 4
15 |  | Notificação | Enviar notificação em caso de mudanças bruscas de temperatura. | 3
16 |  | Reparos | Tela onde cliente poderá solicitar reparos. | 2
id | Grupo | Nome | Descrição | Prioridade
17 | Software Arduino | Receber | Ler dados vindos do sensor dht11 | 5
18 |  | Registrar | Registrar dados recebidos no banco de dados. | 5
19 |  | Buscar | Buscar no banco de dados a temperatura e umidade ideais. | 5
20 |  | Comparar | Comparar temperatura e umidade recebida com a ideal. | 5
21 |  | Adaptar | Adaptar a temperatura e umidade ambiente para a ideal. | 5
22 |  | Registar mudança | Registrar dados de mudanças recebidos no banco de dados. | 4

## Planilha de Requisitos
id | Item | Nome | Descrição | Importância
RF001 | Software | Ler Temperatura e Umidade do ambiente | Ler dados vindos do sensor dht11. | Essencial
RF002 |  | Registrar dados vindos do Arduino | Registrar dados recebidos no banco de dados. | Essencial
RF003 |  | Buscar dados de ambientação do banco | Buscar dados de temperatura e umidade ideais no banco de dados. | Essencial
RF004 |  | Comparar estado do ambiente atual com a ideal do banco de dados | Compara a temperatura e umidade lida dos sensores com a do banco. | Essencial
RF005 |  | Adaptar ambiente para a ideal descrita no banco de dados | Adaptar a temperatura e umidade ambiente para a ideal. | Essencial
RF006 |  | Registrar dados de mudanças de temperatura e umidade | Registrar dados de mudanças recebidos no banco de dados. | Importante
RF007 | Site | Menu de navegação do site | Menu no topo da página do site com os botões - Página Inicial, Sobre, Produto, Simulador Financeiro, Fale Conosco e Login. | Essencial
RF008 |  | Site terá a função de login | Fazer login para acessar seus dados e informações sobre o serviço contratado. | Essencial
RF009 |  | Imagem de fundo para tela inicial | Imagem de fundo na página inicial. | Importante
RF010 |  | Logotipo da empresa | Centralizado na página inicial. | Importante
RF011 |  | Página contando um pouco sobre nós | Descrição da empresa contendo história, missão, visão e valores. | Importante
RF012 |  | Video explicativo sobre o produto | Video explicativo do produto com informações técnicas e suas funcionalidades. | Desejável
RF013 |  | Informações sobre o produto | Informações mais detalhadas sobre o produto e seu funcionamento. | Importante
RF014 |  | Sessão para descrever as premissas do produto | Requisitos minimos para o funcionamento do produto. | Importante
RF015 |  | Página do simulador financeiro | Tela contendo custo beneficio da contratação do nosso produto. | Essencial
RF016 |  | Calcular quantidade de sensores | Calculo usado para definir a quantidade de sensores necessarios para o funcionamento ideal do produto. | Desejável
RF017 |  | Calcular pontencia dos ar-condicionados | Calcular pontência necessária dos ar-condicionados. | Desejável
RF018 |  | Botão adquirir produto | Botão para redirecionar o cliente para se cadastrar. | Essencial
RF019 |  | Cadastrar clientes na base de dados | Fazer cadastro do cliente. | Essencial
RF020 |  | Escolher forma de pagamento | Escolher forma de pagamento. | Importante
RF021 |  | Selecionar quantidade de galpões que o cliente possui | Selecionar quantidade de galpões na hora do cadastro. | Importante
RF022 |  | Campo para informar o tamanho dos galpões | Determinar tamanho em metros quadrados. | Importante
RF023 |  | Campo para informar a quantidade de ar condicionados no galpão | Numero de ar-condicionados no local. | Importante
RF024 |  | Campo para inserir o endereço por CEP | Preenchimento automático a partir do Correios. | Desejavel
RF025 |  | Função de validação de email | Validar cadastro por email. | Desejável
RF026 |  | Função para excesso de tentativas de login | Exceder tentativas de login (Máximo 10). | Desejável
RF027 |  | Sessão de fale Conosco | Formulário para contato. (Que será enviado para o email da empresa) | Importante
RF028 |  | Sessão de tela de gráficos no perfil do cliente | Tela contendo métricas, estatisticas e dashboards. | Essencial
RF029 |  | Acompanhamento de gráfico | Escolha o periodo para exibição do gráfico. (Diário, semanal, mensal). | Desejável
RF030 |  | Sessão de serviços | Visualizar serviço contratado. (Ver estado dos galpões, produto armazenado e temperatura e umidade ambiente atual). | Desejável
RF031 |  | Sessão com campos onde será possivel a edição das informações dos galpões | Alteração de galpão, produto e temperatura e umidade ideais de forma manual. (Na tela de serviços) | Importante
RF032 |  | Sessão para solicitar reparos | Solicitar reparos do produto na tela de serviços. | Desejável
RF033 |  | Função de notificações no site para o cliente | Enviar notificações sobre a temperatura e umidade em que seus produtos estão sendo mantidos. (email) | Desejável
RF034 |  | Função para gerar relatório das informações contidas no site | Gerar relatório sobre as informações desejadas sobre o serviço contratado e os dados que o envolvem. | Importante
RF035 |  | Sessão perfil do usuário | Exibir e editar informaçoes pessoais. | Importante
RNF001 | Desenvolvimento | Conexão com Internet | Disponibilidade de internet para o tráfego dos dados da aplicação ao banco de dados na nuvem. | Essencial
RNF002 |  | Banco de Dados | Armazenamento em nuvem onde serão guardados os dados do site, as informações do usuário e os dados temperatura e umidade para os mais diversos tipos de produtos a serem armazenados. | Essencial
RNF003 |  | Arduino | Codíficar o arduino para controlar as necessidades do sistema. | Essencial
RNF004 | Tipos de sensores | Sensor Infravermelho | Sensor para transmitir informações entre o arduino e o ar-condicionado. | Essencial
RNF005 |  | Sensor de Temperatura | Sensor de temperatura para medir a temperatura dos galpões usados para armazenas produtos críticos. | Essencial
RNF006 |  | Sensor de Umidade | Sensor de umidade para medir a temperatura dos galpões usados para armazenas produtos críticos. | Essencial

## Sprint BandTec (2°)
ID | Grupo | Descrição | Situação
1 | Prof. Fernando | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Concluido
2 |  | Planilha de Riscos do Projeto | A fazer
3 | Prof. Yoshi | Site Estático Institucional -Local | Em progresso
4 |  | Site Estático Dashboard (Google Charts) -Local | A fazer
5 |  | Site Estático Cadastro e Login -Local | Em progresso
6 | Prof. Alex | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Concluido
7 |  | HLD do Projeto / LLD do Projeto | Em progresso
8 |  | Planilha de BackLog/ Planilha de Sprints | Concluido
9 | Prof. Célia | Modelagem Conceitual do Projeto v1 | Concluido
10 |  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure | Em progresso
11 | Prof. Marise | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local | A fazer
12 |  | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | A fazer
13 |  | Especificação do analytics | A fazer

## Sprint Backlog (29-03)
ID | Grupo | Descrição | Importância
1 | Site | Fazer página Inicial do site Institucional | Importante
2 |  | Fazer barra de menu navegação do site | Essencial
3 |  | Fazer página sobre, que terá informações sobre a empresa como história, missão, visão e valores. | Importante
4 |  | Fazer página simulador financeiro onde terá uma simulação de economia ao utilizar nosso software. | Essencial
5 |  | Página produto onde terá informações mais detalhadas sobre o projeto e o produto que será oferecido. | Importante
6 |  | Página contato onde poderá encontrar informações como telefone, endereço e enviar uma mensagem para nós. | Importante
8 | Banco de Dados | Criar tabelas no banco de dados local. | Essencial
7 |  | Criar modelo conceitual do banco de dados no BrModelo. | Essencial

## Sprint Backlog (04-04)
ID | Grupo | Descrição | Importância
1 | Site | Finalizar simulador financeiro do site. | Essencial
2 |  | Criar tela de login do usuário com os campos: Email e senha, e dois botões: Entrar e cadastrar. | Essencial
3 |  | Criar tela de cadastro de usuário com os campos: Nome completo, CPF/CNPJ, CEP, numero, complemento, email, senha, telefone de contato, qtd de galpões, metros quadrados dos galpões, qtd de ar condicionados e potencia dos ar-condicionados. | Importante
4 | Banco de Dados | Testar banco de dados local. | Importante
5 |  | Criar tabelas do banco de dados no Azure. | Essencial
6 | Arquitetura | Criar arquitetura HLD do projeto. | Importante
7 |  | Criar arquitetura LLD do projeto. | Importante